## Приложение 3
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
Приложение № 3 к Соглашению №126 от "29" апреля 2016г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 января 2017 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2016 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м (справ) | км/ пог.м |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м (справ) | км/ пог.м |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 14331787.19 | 12916300 | 1415487.19 | Х | Х | Х | 7513286.21 | 6759622.08 | 753664.13 | 7513286.21 | 6759622.08 | 753664.13 | 6156677.92 | 6156677.92 | 0
в том числе по мероприятиям:
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | 7727.5 | 1.685 | 7769964.13 | 7016300 | 753664.13 | Х | 0 | 0 | 7513286.21 | 6759622.08 | 753664.13 | 7513286.21 | 6759622.08 | 753664.13 | 256677.92 | 256677.92 | 0
из них:
2.1 | Ремонт, всего: | Х | 7727.5 | 1.685 | 7769964.13 | 7016300 | 753664.13 | Х | 0 | 0 | 7513286.21 | 6759622.08 | 753664.13 | 7513286.21 | 6759622.08 | 753664.13 | 256677.92 | 256677.92 | 0
в том числе по объектам:
2.1.1 | Ремонт ул.Ефимова (на участке от ул.Л.Толстого до Коммунального пр-та) п. Вырица | Х | 1057.5 | 0.235 | 1072038 | 964538 | 107500 | Х | 1057.5 | 0.235 | 1072038 | 964538 | 107500 | 1072038 | 964538 | 107500 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Ремонт ул.Футбольная (на участке от ул.Л.Толстого до Коммунального пр-та) п. Вырица | Х | 1153 | 0.244 | 982203 | 883982.7 | 98220.3 | Х | 1153 | 0.244 | 982203 | 883982.7 | 98220.3 | 982203 | 883982.7 | 98220.3 | 0 | 0 | 0 | экономия денежных средств после проведения эл торгов
2.1.3 | Ремонт ул.Ушаковская (на участке от Сиверского шоссе до поворота на ул.Комарова) п. Вырица | Х | 2664 | 0.592 | 2698137 | 2427137 | 271000 | Х | 2664 | 0.592 | 2698137 | 2427137 | 271000 | 2698137 | 2427137 | 271000 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Ремонт ул.Охотничья (на участке от Кирова пр-та до Пильного пр-та) п. Вырица | Х | 900 | 0.2 | 905924 | 814924 | 91000 | Х | 900 | 0.2 | 905924 | 814924 | 91000 | 905924 | 814924 | 91000 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Ремонт ул.Ленина (на участке от Сиверского шоссе ПК2+00 до ПК3+80) п. Вырица | Х | 900 | 0.18 | 895546 | 805546 | 90000 | Х | 900 | 0.18 | 895546 | 805546 | 90000 | 895546 | 805546 | 90000 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Ремонт дороги -пер.Лесной (от магазина по ул. Лесная до ж/д платформы п.Чаща) п. Вырица | Х | 1053 | 0.234 | 959438.21 | 863494.38 | 95943.83 | Х | 1053 | 0.234 | 959438.21 | 863494.38 | 95943.83 | 959438.21 | 863494.38 | 95943.83 | 0 | 0 | 0
2.2 | средства, подлежащие возврату | Х | Х | Х | 256677.92 | 256677.92 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256677.92 | 256677.92 | 0 | экономия денежных средств после проведения эл торгов
2.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО: | Х | 8420/4480 | 1,96/1,040 | 6561823.06 | 5900000 | 661823.06 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900000 | 5900000 | 0
3.2 | Ремонт, всего: | Х | 8420/4480 | 1,96/1,040 | 6561823.06 | 5900000 | 661823.06 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900000 | 5900000 | 0
в том числе по объектам:
3.2.1 | Ремонт ул.М.Горького (на участке от ул.Ленина до ул.Купальная) п. Вырица | Х | 5220/2880 | 1,16/0,640 | 4193931.22 | 3770000 | 423931.22 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770000 | 3770000 | 0
3.2.2 | Ремонт ул.Купальная (на участке от ул.М.Горького до Суворовского пр-та) п. Вырица | Х | 3200/1600 | 0800,/0,400 | 2367891.84 | 2130000 | 237891.84 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130000 | 2130000 | 0
3.3 | средства, подлежащие возврату | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900000 | 5900000 | 0 | акт о приостановке работ, перенос финансирования на 2017 год
3.4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | [16 empty] | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
| Заместитель председателя комитета ___________ /Д. В. Бахтин/ | [13 empty] | Глава Администрации ________________ / А.А. Васильев/
Главный бухгалтер ________________ / О.А. Яковлева/
01 января 2017 года