## без федерал
Отчет
об освоении субсидий по объектам
подпрограммы "Газификация Ленинградской области в 2014-2018 годах" государственной программы Ленинградкой области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"
за 9 месяцев 2016 г.
(нарастающим итогом в рублях)
Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2016 году |  |  | Получено субсидий в 2016 г. | Принятые в 2016 году бюджетные обязательства |  |  | Выполнение капиталовло-жений в 2016 году по данным формы КС-3 накопительным порядком | Перечислено средств организациям в 2016году |  |  | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.)
| Всего | в том числе: |  |  | Контрагент | Номер и дата договора | Сумма договора на 2015г. |  | Всего | в том числе:
|  | областной бюджет | местный бюджет | [6 empty] | областного бюджета | местного бюджета
Распределительный газопровод п.Вырица, ул.Марата, ул.Энгельса,пр.Павловский (в т.ч. ПИР) | 2229630 | 1973000 | 256629.99 | 1381000 | ООО "СЗИ-Комплекс" | №17/2015 от 21.09.15г Доп.соглашение №2 от 30.04.2016г. | 2333469.99 | 1381000 | 1381000 | 1381000 | 0 | 0 | Проведена первая стадия проектирования, исполнено 100%
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п.Вырица ул.Бакунина, ул.Набережная | 1604490 | 1492180 | 112310 | 0 | ООО ИК "Водник" | №42/2016 от 08.07.2016г. | 1307750.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены на 85%
| 40000 | 0 | 40000 | 0 | ГП ЛО "Фонд имущества Ленинградской области" | №23-05/16 от 19.05.16г. | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | услуга по проведению торгов выполнена на 100%
| 21844.7 | 0 | 21844.7 | 0 | АО "Гатчинагаз" | №482/16-ТН от 01.08.16г | 21844.7 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | ведутся работы
| 50000 | 0 | 50000 | 0 | ООО "Леноблстрой" | №14/16-С-ЮЛ от 04.08.16г. | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ведутся работы
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п.Вырица ул.Менделеева, Еленинский пер., ул.Бакунина. | 9890540 | 9198200 | 692340 | 0 | ООО ИК "Водник" | №46/2016 от 14.07.2016г. | 9174478.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены на 35%
| 40000 | 0 | 40000 | 0 | ГП ЛО "Фонд имущества Ленинградской области" | №22-05/16 от 19.05.16г. | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | услуга по проведению торгов выполнена на 100%
| 77603.33 | 0 | 77603.33 | 0 | АО "Гатчинагаз" | №483/16-ТН от 01.08.16г | 77603.33 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | ведутся работы
| 99000 | 0 | 99000 | 0 | ООО "Леноблстрой" | №15/16-С-ЮЛ от 04.08.16г. | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ведутся работы
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п.Вырица ул.Осипенко, ул.М.Горького, ул.И.Е.Ефремова,Народный пр., ул.Коняшина | 4091210 | 3804830 | 286380 | 0 | ООО ИК "Водник" | №54/2016 от 06.09.2016г. | 3685473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | начаты работы
| 40000 | 0 | 40000 | 0 | ГП ЛО "Фонд имущества Ленинградской области" | №42-05/16 от 27.06.16г. | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | услуга по проведению торгов выполнена на 100%, оплата в октябре 2016г.
| 50403.53 | 0 | 50403.53 | 0 | АО "Гатчинагаз" | №686/16-ТН от 15.09.16г | 50403.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ведутся работы
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п.Вырица ул.Нахимсона д.д.№№22,24а,28, ул.Новгородская д.д.№№1а,14, ул.Ленина д.28, ул.Рыбинская д.15 | 1109630 | 1031960 | 77670 | 0 | ООО ИК "Водник" | №53/2016 от 06.09.2016г. | 938757.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | начаты работы
| 40000 | 0 | 40000 | 0 | ГП ЛО "Фонд имущества Ленинградской области" | №39-05/16 от 27.06.16г. | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | услуга по проведению торгов выполнена на 100%, оплата в октябре 2016г.
| 16241.43 | 0 | 16241.43 | 0 | АО "Гатчинагаз" | №686/16-ТН от 15.09.16г | 16241.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ведутся работы
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п.Вырица микрорайон 1-я платформа | 19832260 | 18444000 | 1388826 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предписание УФАС об отмене запроса предложения.
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п.Вырица ул.Нахимсона, Суворовский пр., ул.Ульяновская, ул.Витебская, ул.Рыбинская, пер.Порховской, пр.Урицкого, пер.Амбулаторный | 6797300 | 6321490 | 475810 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предписание УФАС об отмене запроса предложения.
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п.Вырица ул.Вокзальная, ул.Оредежская, Оредежский проезд, Сивеское шоссе, ул.Баркановская, Удельная, Восковская, Слуцкая, Колхозный пер., ул.Кочкарная, дер.Никольское | 40533160 | 37695840 | 2837320 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предписание УФАС об отмене запроса предложения.
Итого | 86563312.99 | 79961500 | 6602378.98 | 1381000 | х | х | 17915022.48 | 1381000 | 1486000 | 1381000 | 105000 | 0
Целевое использование субсидий в сумме _1381000,0руб._ подтверждаю
Глава администрации Вырицкого городского поселения
_А.А. Васильев__ |  | ___________________
подпись
Главный бухгалтер администрации Вырицкого городского поселения
_О.А. Яковлева_ |  | ___________________
подпись
Исп. Яковлева О.А.
т(81371)49-704