## Приложение 3
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
Приложение № 3 к Соглашению №126 от "29" апреля 2016г. Доп.Соглашение№3 от 30.05.2017г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 июля 2017 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2017 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м (справ) | км/ пог.м |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м (справ) | км/ пог.м |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 6561823.06 | 5900000 | 661823.06 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6561823.06 | 5900000 | 661823.06
в том числе по мероприятиям:
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО: | Х | 8420/4480 | 1,96/1,040 | 6561823.06 | 5900000 | 661823.06 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6561823.06 | 5900000 | 661823.06
1.1 | Ремонт, всего: | Х | 8420/4480 | 1,96/1,040 | 6561823.06 | 5900000 | 661823.06 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6561823.06 | 5900000 | 661823.06
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт ул.М.Горького (на участке от ул.Ленина до ул.Купальная) п. Вырица | Х | 5220/2880 | 1,16/0,640 | 4193931.22 | 3770000 | 423931.22 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4193931.22 | 3770000 | 423931.22 | ремонтные работы выполнены, ведется проверка и экспертиза выполненных работ
1.1.2 | Ремонт ул.Купальная (на участке от ул.М.Горького до Суворовского пр-та) п. Вырица | Х | 3200/1600 | 0800,/0,400 | 2367891.84 | 2130000 | 237891.84 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367891.84 | 2130000 | 237891.84 | ремонтные работы выполнены, ведется проверка и экспертиза выполненных работ
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | [16 empty] | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
| председатель Комитета ___________ /Ю.И. Запалатский/ | [13 empty] | Глава Администрации ________________ / А.А. Васильев/
Главный бухгалтер ________________ / О.А. Яковлева/
01 июля 2017 года