## Приложение 3
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
Приложение № 3 к Соглашению №171 от "22" мая 2017г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 января 2018 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр.8-12 Прилож. № 1) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) |  |  | Остаток средств, руб |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Целевые показатели результативности, км/п.м (*,***/*) | кв.м (*) | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда |  | Принято в эксплуатацию в 2017г. (по Акту приемки законченных работ) |  | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда |  | Всего (гр.16 = гр.5-гр.13) | За счет средств дорожного фонда
[5 empty] | ЛО | МО | км/п.м. (*,***/*) | кв.м. (*) |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО (гр.17 = гр.6-гр.14) | МО (гр.18 = гр.7-гр.15)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЕГО: | Х | Х | 7408152 | 5543000 | 1865152 | Х | Х | 7408152 | 5543000 | 1865152 | 7408152 | 5543000 | 1865152 | 0 | 0 | 0
в том числе по мероприятиям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 1.686 | 8481 | 7408152 | 5543000 | 1865152 | 1.686 | 8481 | 7408152 | 5543000 | 1865152 | 7408152 | 5543000 | 1865152 | 0 | 0 | 0
из них:
1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения ВСЕГО: | 1.686 | 8481 | 7408152 | 5543000 | 1865152 | 1.686 | 8481 | 7408152 | 5543000 | 1865152 | 7408152 | 5543000 | 1865152 | 0 | 0 | 0
| б) Ремонт, всего: | 1.686 | 8481 | 7408152 | 5543000 | 1865152 | 1.686 | 8481 | 7408152 | 5543000 | 1865152 | 7408152 | 5543000 | 1865152 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт ул. Кирова (на участке от ул. Охотничья до участка № 49) в п. Вырица | 0.207 | 1035 | 921180 | 689000 | 232180 | 0.207 | 1035 | 921180 | 689000 | 232180 | 921180 | 689000 | 232180 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Ремонт ул. Ефимова (на участке от ул. Л.Толстого до Сиверского шоссе) в п. Вырица | 0.499 | 2056 | 1632703 | 1222000 | 410703 | 0.499 | 2056 | 1632703 | 1222000 | 410703 | 1632703 | 1222000 | 410703 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Ремонт ул. Кирова (на участке от Коммунального пр-та до д.23 ) в п. Вырица | 0.75 | 4125 | 3700733 | 2769000 | 931733 | 0.75 | 4125 | 3700733 | 2769000 | 931733 | 3700733 | 2769000 | 931733 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Ремонт ул. Ленина (на участке от ТД "Вимос" до д. №3) в п. Вырица | 0.23 | 1265 | 1153536 | 863000 | 290536 | 0.23 | 1265 | 1153536 | 863000 | 290536 | 1153536 | 863000 | 290536 | 0 | 0 | 0
1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Глава Администрации _______________ / А. А. Васильев/
[9 empty] | Главный бухгалтер ________________ / О. А. Яковлева/ |  | Главный бухгалтер
Исполнитель: Яковлева О.А., тел:(81371)49219
МП