## без федерал
Отчет
об освоении субсидий по объектам
подпрограммы "Газификация Ленинградской области " государственной программы Ленинградкой области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"
на 01 января 2018 г.
(нарастающим итогом в рублях)
Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2017 году |  |  | Получено субсидий в 2017 г. | Принятые в 2017 году бюджетные обязательства |  |  | Выполнение капиталовло-жений в 2016 году по данным формы КС-3 накопительным порядком | Перечислено средств организациям в 2017году |  |  | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.)
| Всего | в том числе: |  |  | Контрагент | Номер и дата договора | Сумма договора на 2017г. |  | Всего | в том числе:
|  | областной бюджет | местный бюджет | [6 empty] | областного бюджета | местного бюджета
Распределительный газопровод п.Вырица, ул.Марата, ул.Энгельса,пр.Павловский (в т.ч. ПИР) | 848626.99 | 789000 | 59626.99 | 0 | ООО "СЗИ-Комплекс" | №17/2015 от 21.09.15г Доп.соглашение №2 от 30.04.2016г. | 848626.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | окончание работ после получения гос. экспертизы
| 895476.85 | 832000 | 63476.85 | 832000 | ГАУ "Леноблгосэкспертиза" | №2025,2026 от 27.09.2017 | 895476.85 | 0 | 895476.85 | 832000 | 63476.85 | 0 | ведутся работы
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п. Вырица, ул. Нахимсона, Суворовский пр., Ульяновская, Витебская, Рыбинская, пер. Порховской, пр. Урицкого, пер. Амбулаторный | 5580083.1 | 5189000 | 391083.1 | 5189000 | ООО "Межрегионтеплострой" | №14/2017 от 21.08.2017г. | 6200092.35 | 5580083.1 | 5580083.1 | 5189000 | 391083.1 | 0 | 90%
| 96800 | 0 | 96800 | 0 | ООО "ПрофКонтроль" | №01-1/08/17СКД от 01.08.2017 | 96800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п.Вырица ул.Менделеева, Еленинский пер., ул.Бакунина. | 285912.85 | 266000 | 19912.85 | 266000 | ООО ИК "Водник" | №46/2016 от 14.07.2016г. | 285912.85 | 285912.85 | 285912.85 | 266000 | 19912.85 | 0 | работы выполнены на 100%
| 99000 | 0 | 99000 | 0 | ООО "Леноблстрой" | №15/16-С-ЮЛ от 04.08.16г. | 99000 | 0 | 99000 | 0 | 99000 | 0
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п.Вырица ул.Осипенко, ул.М.Горького, ул.И.Е.Ефремова,Народный пр., ул.Коняшина | 45513.96 | 42000 | 3513.96 | 42000 | ООО ИК "Водник" | №54/2016 от 06.09.2016г. | 45513.96 | 45513.96 | 45513.96 | 42000 | 3513.96 | 0 | работы выполнены на 100%
| 99000 | 0 | 99000 | 0 | ООО "Леноблстрой" | №35/16-С-ЮЛ от 08.09.16г. | 99000 | 0 | 99000 | 0 | 99000 | 0
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п. Вырица, ул.ул. Вокзальная, Оредежская, Оредежский проезд, Сиверское шоссе, Баркановская, Удельная, Восковская. Слуцкая. Колхозный пер., Кочкарная, дер. Никольское | 36884610.69 | 34302000 | 2582610.69 | 29896600 | ООО "Невская строительная компания" | №15/2017 от 22.08.2017 | 38302749.4 | 32146909.51 | 32146909.51 | 29896600 | 2250309.51 | 0 | работы выполнены на 84%
| 99000 | 0 | 99000 | 0 | ООО "Леноблстрой" | №43/17-С-ЮЛ | 99000 | 49500 | 49500 | 0 | 49500 | 0
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п.Вырица микрорайон 1-я платформа | 16631414 | 15467000 | 1164414 | 14338400 | ООО "Межрегионтеплострой" | №13/2017 от 21.08.2017 | 18479349.9 | 15417894.97 | 15417894.97 | 14338400 | 1079494.97 | 0 | работы выполнены на 83%
| 99000 | 0 | 99000 | 0 | ООО "Леноблстрой" | №44/17-С-ЮЛ | 99000 | 49500 | 49500 | 0 | 49500 | 0
Итого | 61664438.44 | 56887000 | 4777438.44 | 50564000 | х | х | 65550522.3 | 53575314.39 | 54668791.24 | 50564000 | 4104791.24 | 0
Целевое использование субсидий в сумме 50564000 (Пятьдесят миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек подтверждаю
Глава администрации Вырицкого городского поселения
_А.А. Васильев__ |  | ___________________
подпись
Главный бухгалтер администрации Вырицкого городского поселения
_О.А. Яковлева_ |  | ___________________
подпись
Исп. Яковлева О.А.
т(81371)49-704