## Лист1
ОТЧЕТ (годовой)
о достижении значения показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2018 год.
Наименование проекта | Утверждено средств (рублей) |  |  | Поступило средств (рублей) из: |  |  | Расходы, подтвержденные документами (рублей) |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства
| областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники * | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников ** | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников ** |  | Контагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт асфальтового покрытия участка дороги по ул. Оредежская (от Сиверского шоссе до участка № 43 и от участка № 23 по ул. Оредежская до пересечения с ул. Соболевского) в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области | 2127500 | 384853 | 77116.54 | 2127500 | 384853 | 77116.54 | 2127500 | 384853 | 77116.54 | 0 | ООО "ДСК Регион" | МК№11/2018 от 17.08.2018г. | работы по Ремонт асфальтового покрытия участка дороги по ул. Оредежская (от Сиверского шоссе до участка № 43 и от участка № 23 по ул. Оредежская до пересечения с ул. Соболевского) 2770,85 кв.м. | 2512353 | 2512353 | КС-3 №1 от 10.10.2018г., КС-2№1 от 10.10.2018г. | 100%
Итого | 2127500 | 384853 | 77116.54 | 2127500 | 384853 | 77116.54 | 2127500 | 384853 | 77116.54 | 0 |  |  |  | 2512353 | 2512353 |  | 100%
Глава администрации Вырицкого | [11 empty] | Согласовано: предсдатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
городского поселения _______________ А.А. Васильев
(подпись) (фамилия, инициалы)
Руководитель финансового органа ________________ О.А. Яковлева
(подпись) (фамилия, инициалы) | [10 empty] | ________________ |  |  | Бурак Л.В.
Исполнитель Яковлева О.А. т. (81371)49-219 | [11 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
(фамилия, инициалы) (номер телефона)
24 декабря 2018 года