## без федерал
Отчет
администрации МО Вырицкое городское поселения
об освоении субсидии из областного бюджета Ленинградской области на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в подпрограмму "Газификация Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»
на 01 января 2019 г.
(нарастающим итогом в рублях)
Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2018 году |  |  |  | Получено субсидий в 2018 г. |  | Принятые в 2018 году бюджетные обязательства |  |  | Выполнение капиталовло-жений в 2018 году по данным формы КС-3 накопительным порядком | Перечислено средств организациям в 2018году |  |  |  | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.)
| Всего | в том числе: |  |  | в том числе: |  | Контрагент | Номер и дата договора | Сумма договора на 2018г. |  | Всего | в том числе:
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | [5 empty] | федеральный бюджет | областного бюджета | местного бюджета
Распределительный газопровод п.Вырица, ул.Марата, ул.Энгельса,пр.Павловский (в т.ч. ПИР) | 848626.99 | 0 | 789000 | 59626.99 | 0 | 789000 | ООО "СЗИ-Комплекс" | №17/2015 от 21.09.15г Доп.соглашение №2 от 30.04.2016г. | 848626.99 | 848626.99 | 848626.99 | 0 | 789000 | 59626.99 | 0
| 2837410 | 0 | 2609200 | 228210 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ведется подготовка документации к аукциону
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п. Вырица, ул. Нахимсона, Суворовский пр., Ульяновская, Витебская, Рыбинская, пер. Порховской, пр. Урицкого, пер. Амбулаторный | 620010 | 0 | 576600 | 43410 | 0 | 554800 | ООО "Межрегионтеплострой" | №14/2017 от 21.08.2017г. | 596110.84 | 596110.84 | 596110.84 | 0 | 554800 | 41310.84 | 0
| 240915.5 | 0 | 0 | 240915.5 | 0 | 0 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | №414-9154-17 от 10.09.2018г. | 240915.5 | 240915.5 | 240915.5 | 0 | 0 | 240915.5 | 0
| 96800 | 0 | 0 | 96800 | 0 | 0 | ООО "ПрофКонтроль" | №01-1/08/17СКД от 01.08.2017 | 96800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предоставлена исполнительная документация контрагентом
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п. Вырица, ул.ул. Вокзальная, Оредежская, Оредежский проезд, Сиверское шоссе, Баркановская, Удельная, Восковская. Слуцкая. Колхозный пер., Кочкарная, дер. Никольское | 5968840 | 0 | 5550000 | 418840 | 0 | 5550000 | ООО "Невская строительная компания" | №15/2017 от 22.08.2017 | 5968824.44 | 5968824.44 | 5968524.44 | 0 | 5550000 | 418524.44 | 0
| 865641.69 | 0 | 0 | 865641.69 | 0 | 0 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | №414-9163-17 от 24.09.2018г. | 865641.69 | 865641.69 | 865641.69 | 0 | 0 | 865641.69 | 0
| 99000 | 0 | 0 | 99000 | 0 | 0 | ООО "Леноблстрой" | №43/17-С-ЮЛ | 99000 | 0 | 49500 | 0 | 0 | 49500 | 0 | не предоставлена исполнительная документация контрагентом
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п.Вырица микрорайон 1-я платформа | 3061460 | 0 | 2847000 | 214460 | 0 | 2775800 | ООО "Межрегионтеплострой" | №13/2017 от 21.08.2017 | 2984523.69 | 2984523.69 | 2984523.69 | 0 | 2775800 | 208723.69 | 0
| 624083.6 | 0 | 0 | 624083.6 | 0 | 0 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | №414-9162-17 от 24.09.2018г. | 624083.6 | 624083.6 | 624083.6 | 0 | 0 | 624083.6 | 0
| 99000 | 0 | 0 | 99000 | 0 | 0 | ООО "Леноблстрой" | №44/17-С-ЮЛ | 99000 | 0 | 49500 | 0 | 0 | 49500 | 0 | не предоставлена исполнительная документация контрагентом
Итого | 15361787.78 | 0 | 12371800 | 2989987.78 | 0 | 9669600 | х | х | 12423526.75 | 12128726.75 | 12227426.75 | 0 | 9669600 | 2557826.75 | 0
Целевое использование субсидий в сумме 9669600 (Девять миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек подтверждаю
Глава администрации Вырицкого городского поселения
_А.А. Васильев__ |  |  | ___________________
подпись
Главный бухгалтер администрации Вырицкого городского поселения
_О.А. Яковлева_ |  |  | ___________________
подпись
Исп. Яковлева О.А.
т(81371)49-704