## Приложение 3
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» по состоянию на 01.07.2020 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 4-6 Прилож. № 1) |  |  |  | Выполнено руб. (*,**) |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. (*,**) |  |  | Принято в эксплуатацию в 2020г., км/п.м. (*,***/*) |  | Остаток средств, руб |  |  | Примечания | № Соглашения
|  | Целевые показатели результативности, км/п.м (*,***/*) | Объем финансирования в 2020 году за счет средств, руб. (*,**)
|  |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  |  |  | Всего (гр.15= гр.4-гр.10) | За счет средств дорожного фонда
|  |  |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО | по акту приемки законченных работ | по акту проверки законченных работ |  | ЛО (гр.16 = гр.5-гр.11) | МО (гр.17 = гр.6-гр.12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения": | 3.7983 | 19776554 | 17028300 | 2748254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19776554 | 17028300 | 2748254
в том числе по направлениям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 3.7983 | 19776554 | 17028300 | 2748254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19776554 | 17028300 | 2748254
из них:
1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 3.7983 | 19776554 | 17028300 | 2748254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19776554 | 17028300 | 2748254
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт автодороги в пос.Вырица , ул. Повассара от Сиверского шоссе до ул. Соболевского | 0.977 | 5925732 | 5237460.55 | 688271.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5925732 | 5237460.55 | 688271.45 | Отмена электронной процедуры УФАС. Повторный аукцион | №484 от 28.02.2020
1.1.2 | Ремонт автодороги пр. Урицкого в п. Вырица от д.161 до д.173 | 0.181 | 761712 | 673239.45 | 88472.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761712 | 673239.45 | 88472.55 | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт на стадии подписания ООО "Стройтехторг", срок выполнения работ до 30.08.2020г. | №484 от 28.02.2020
1.1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Песочная (от пр-та Урицкий до ул. Комарова) в п. Вырица | 0.648 | 2722032 | 2312033.66 | 409998.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2722032 | 2312033.66 | 409998.34 | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт на стадии подписания ООО "Кондор", срок выполнения работ до 31.07.2020г. | №1079 от 10.04.2020
1.1.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пильный пр-т (от ул.Охотничья до ул. Боровой -350м. И от Пильного пр-та до Сиверского шоссе -80 м) в п. Вырица | 0.43 | 2775025 | 2357044.74 | 417980.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2775025 | 2357044.74 | 417980.26 | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт на стадии подписания ООО "Стройтехторг", срок выполнения работ до 30.08.2020г. | №1079 от 10.04.2020
1.1.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Рабочая (от Сиверского шоссе до д.37А по ул. Рабочая) в п. Вырица | 0.65225 | 3135254 | 2663015.28 | 472238.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3135254 | 2663015.28 | 472238.72 | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт на стадии подписания ООО "Стройтехторг", срок выполнения работ до 30.08.2020г. | №1079 от 10.04.2020
1.1.6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Андреевской (от Сиверского шоссе до ул. Соболевского) в п. Вырица | 0.91 | 4456799 | 3785506.32 | 671292.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4456799 | 3785506.32 | 671292.68 | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт №11/2020 от 23.06.2020г. ООО "ДАФ", 0 % готовности, срок выполнения работ до 31.08.2020г. | №1079 от 10.04.2020
Муниципальное образование Вырицкое городское поселение Гатчинскогомуниципального района Ленинградской области
И.о.Главы администрации _______________ /Т.Д. Винокурова/
[6 empty] | Главный бухгалтер ________________ /О. А. Яковлева/ |  | Главный бухгалтер
Исполнитель: Яковлева О.А., тел.(81371)49-219
МП